## Instructivo
Plantilla de registro de riesgos.xls
Color | Descripción
Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Las celdas con este color de fondo, son celdas que se obtenienen mediante fórmula (excepto en caso de semaforos)
Las celdas de este color agrupan las celdas de analisis de los riesgos
Las celdas de este color agrupan las celdas ligas a la Estrategia de respuesta a los riesgos.
Las celdas de este color agrupan las celdas de monitoreo de riesgos
Hojas
Columna | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Matriz de Riesgos | Detalle de los riesgos que se estan gestionando
Resumen | Vista resumida de los riesgos. Para visualizar mejor y poder copiar al informe de estado
Tablas | Tablas usadas para la semaforización y otros
Definiciones | Explicación del cálculo de la exposición al riesgo
Hoja Matriz de Riesgos
Columna | Descripción
Tipo | Tipo de servicio (Mantenimiento o Proyectos Especiales)
Proyecto Especial / Lin de Mantenimiento | Nombre de proyecto especial / Número de linea de mantenimiento
Fecha de Actualización | Fecha de ultima actualización de listado de riesgo, se debe actualizar cada vez que se modifica la matriz de riesgos
Exposición total al Riesgo | Total exposición al riesgo por Proyecto/Linea/Servicio. Expresado en Horas - Hombre.
Id | Correlativo de las ocurrencias y acciones a seguir.
Cód. Riesgo | Código de riesgo, en su estructura muestra la linea o proyecto al cual pertenece el riesgo
Fecha de registro | Fecha de registro del riesgo
Categoria - Origen | Origen del riesgo, puede ser: Interno, Externo. Interno Los riesgos internos estas asociados a factores internos del proyecto, cuya origen y responsabilidad recae en el interior del proyecto. Se agrupan en seis. Int - Equipo de trabajo: Relacionado a los integrantes del servicio-ZXZ (Proy Especiales y Mantenimiento) Int - El proceso: Relacionado al uso de los procesos definidos para la atención de las lineas de mantenimiento y proyectos especiales. Int - El producto: Relacionado al producto(Caracteristicas del software a construir y/o modificar ejm. Requerimientos) y/o componentes de producto (Manuales, Instructivos) Int - El entorno del proyecto: Relacionado al entorno de trabajo y herramientas de soporte que se tiene para el desarrollo de proyecto / atención de PR's. Int - La tecnologia:Relacionado con la complejidad tecnica del producto. Externo Los riesgos externos estas asociados a factores externos del proyecto, cuya origen y responsabilidad recae en entes externos al servicio. Se agrupan en cuatro. Ext - Usuarios: Usuarios de los sistemas a desarrollar y/o mantener Ext - Coordinadores: Coordinadores y patrocinadores del proyecto y/o linea de mantenimiento Ext - Producto: Factores relacionados al producto y/o componentes del producto (Requerimientos, etc.) Ext - Tecnologia:Relacionado con la complejidad tecnica del producto
Categoria - Fase | Fase a la cual el riesgo se encuentra relacionada, se dividen en cuatro. Inceptión, Elaboración, Construcción y Transición. Adicionalmente se puede completar con "No aplica" cuando no es posible en marcar el riesgo de forma especifica en alguna fase
Descripción del Riesgo | Descripción detallada del riesgo. Diferenciar el riesgo de un problema por la incertidumbre asociada al riesgo.
Disparador | Evento que convierte el riesgo en un problema. Es el evento y/o situación que hace que el riesgo se convierta en un problema.
Prob.% | Probabilidad de ocurrencia del riesgo (10%, 30%, 50%, 70% y 90%)
Impacto H/H | Impacto estimado expresado en horas hombre, Es el impacto esperado en caso el riesgo se convierta en problema
Impacto | Estimación verbal del impacto. Esta columna es calculada de forma automatica en función al impacto expresado en horas hombre. La equivalencia se encuentra descrita en la hoja de "definiciones".
Exposición al Riesgo | Cálculo de exposición al riesgo expresado en horas hombre. El semáforo muestra los colores verde, anaranjado y rojo basado en el impacto y probabilidad del riesgo. Los lumbrales se encuentran definidos en la hoja de "Definiciones". Verde: Representa un riesgo menor Anaranjado: Representa un riesgo intermedio y Rojo: Representa un riesgo mayor. (Debe tener un plan de contingencia)
Tipo de estrategia | Se ha definido cinco estrategias de respuesta al riesgo: Aceptar: Significa que el equipo de trabajo del proyecto ha decidido no modificar el plan del proyecto o no tomar una acción para enfrentar un riesgo. El equipo del proyecto acepta los impactos del riesgo, si ocurrieran. Esta técnica indica que el equipo del proyecto y/o linea de mantenimiento ha decidido no cambiar el curso de acción para manejar un riesgo o no es capaz de identificar una estrategia de respuesta apropiada 1.- Aceptar activamente: Se puede describir un plan de contingencia para ejecutarse una vez que sucede el riesgo (SI sucede el riesgo - - ENTONCES hacer xyz). 2.- Aceptación pasivamente: No requiere de acción alguna, dejando que el equipo del proyecto enfrente los riesgos cuando ocurran. 3.- Transferir: consiste en buscar transferir sus consecuencias a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta al riesgo. Transferir el riesgo es simplemente dar la responsabilidad de su gestión a otro, pero no lo elimina 4.- Evitar: consiste en no realizar actividades arriesgadas para proteger los objetivos del proyecto. Aunque nunca se podrá eliminar todos los eventos del riesgo, algunos riesgos específicos pueden evitarse 5.- Mitigar: En la mayoría de los casos, este es el enfoque que se toma para combatir al riesgo. La mitigación busca reducir la probabilidad y/o impacto de un evento de riesgo adverso, a un nivel aceptable. Tomar pronta acción para reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo o su impacto. Acciones a tomar de acuerdo al tipo de riesgo a mitigar: Riesgo Mayor Debe tener estrategia y plan de contingencia Riesgo Intermedio Debe tener estrategia Riesgo Menor El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitoreralo
Descripción de la estrategia planteada | Descripción detallada de la estrategia de gestión del riesgo, debe definir claramente Que se va hacer, Como, Quien y Cuando? No es necesario describir la estrategia en el caso de riesgos menores. Que: Como: Quien: Cuando:
Rol responsable | Es el Rol responsable de implementar, ejecutar la estrategia definida. Esta celda se usa para escalar los riesgos a nivel Jefatural y Gerencial.
Responsable | Responsable de implementar, ejecutar la estrategia definida
Acciones realizadas | Describir cada una de las acciones realizadas para gestionar el riesgo según la estrategia planteada. Se realizara con el siguiente formato. 1.- Fecha: dd/mm/yy Responsable:(Nombre), Descripción de acción realizada. 2.- Fecha: dd/mm/yy Responsable:(Nombre), Descripción de acción realizada. 3.- Fecha: dd/mm/yy Responsable:(Nombre), Descripción de acción realizada. 4.- Fecha: dd/mm/yy Responsable:(Nombre), Descripción de acción realizada.
Plan de Contingencia | Estratégia a aplicar en caso el riesgo ocurra. Esta se debe desarrollar solo para los riesgos mayores.
% de avance | % de avance de implementación de la estrategia de gestión de riesgo.
Estado | Estado del riesgo. Los posibles estados son: No Incurrido: Estado que aplica cuando el riesgo esta vigente. Desaparecio: Estado que aplica cuando el riesgo desaparece. Incurrido(Problema): Estado que aplica cuando el riesgo se conviete en problema. Al convertirse en problema se realiza el seguimiento en el TSP. En la matriz de riesgos se deja evidencia que el riesgo se materializo.
Fecha Ocurrencia | En caso de que el Riesgo ocurra, fecha de la ocurrencia.
Hoja Metrica de Riesgos
Columna | Descripción
Proy Especial / Linea de Mantenimiento | Nombre de proyecto, Nombre de línea de mantenimiento
Exp al riesgo | Valor total de exposición del riesgo (actualizado a la semana en la que se informa)
Num riesgos | Número de riesgos vigentes (actualizado a la semana en la que se informa)
Riesgo | Código de riesgo (Riesgos vigentes)
Impacto | Impacto del riesgo
Probabilidad | Probabilidad
Esta hoja se debe actualizar semanalmente
Hoja Resumen
Columna | Descripción
Cód. Riesgo | En esta columna se ingresa el codigo de riesgo, con este codigo se mostrara la informacion resumida del riesgo
1.- Esta hoja se debe actualizar semanalmente basado en la hoja "Matriz de Riesgos" 2.- El objetivo de esta hoja es poder ver de forma resumida los riesgos. La información de esta hoja es copiada al informe de estado. 3.- Sólo se modifica la columna. "Cód Riesgo"
Hoja Tablas
Columna | Descripción
Esta hoja contiene las tablas de soporte utilizadas en la Matriz de riesgos.
Hoja Definiciones
Columna | Descripción
Esta hoja conitiene la descripción grafica de los umbrales de riesgo y la cuantificación de la probabilidad e impacto de los riesgos
Mantenimiento
Se creará un archivo por ciclo de produccion
Proyectos especiales
Se creará un archivo por proyecto. Es un solo archivo para todas las fases del proyecto.
Servicio
La jefatura de sistemas consolidara y gestionara los riesgos del servicio.

## Matriz de Riesgos
Plantilla de registro de Riesgos
Tipo |  |  | Proy Especial
Proyecto Especial / Linea |  |  | PE01-XYZ
Fecha de actualización |  |  | 2019-06-30
Exposición total al Riesgo |  |  | 196 hh
Identificación | [6 empty] | Analisis |  |  |  | Estrategia de respuesta | [5 empty] | Monitoreo
Cód. Riesgo | Id Riesgo | Fecha de registro | Categoria - Origen | Categoria - Fase | Descripción del Riesgo | Disparador | Probabilidad | Impacto (HH) | Impacto | Exp al Riesgo | Tipo de Estrategia | Descripción de la estrategia planteada | Rol responsable | Responsable | Acciones realizadas | Plan de Contingencia | % de avance | Estado | Fecha de incurrido
PE01-XYZ - R001 | 1 | 2019-06-01 | Int - Equipo de trabajo | Transición | Falta de configuración del servidor de prueba | no cumplir con el entregable | 90%-Muy alta | 90 | 5 Muy alta | 81 | Transferir | coordinar con el Cliente | Jefe de Sistemas | Cochachin | Mantenimiento del servidor | Hablitar servidor de contigencia | 1% | Incurrido (Problema) | 2019-06-12
PE01-XYZ - R002 | 2 | 2019-06-02 | Int - La tecnologia | Elaboración | Falta la adquisición de una licencia de software | licencias expiradas, obviar requisitos del sistema | 10% Muy baja | 20 | 2 Baja | 2 | Transferir | coordinar con Analista de Sitemas | Análista de Sistemas | Gonzales | Mantenimiento de licencias | Habilitar licencias de contigencia | 50% | No Incurrido
PE01-XYZ - R003 | 3 | 2019-06-03 | Int - La tecnologia | Transición | Requerir de un servidor en la empresa de mayores características | mal diseño del producto | 10% Muy baja | 20 | 2 Baja | 2 | Transferir | coordinar con Jefe de Sistemas | Jefe de Sistemas | Cochachin | Coordinar compra | Subdividir el tráfico de procesos | 60% | Desaparecio
PE01-XYZ - R004 | 4 | 2019-06-04 | Int - Equipo de trabajo | Elaboración | Incumplir con el tiempo pactado para la entrega del producto | atrasos en el tiempo por no cumplir cronograma | 50% Media | 60 | 4 Alta | 30 | Mitigar | coordinar con el Cliente | Análista Programador | Barrera | Utilzar horas extra | Aplicar protocolo horas extra | 80% | No Incurrido
PE01-XYZ - R005 | 5 | 2019-06-05 | Int - Equipo de trabajo | Elaboración | Falta de experiencia del equipo de trabajo | obviar requisitos, falta de capacitación | 30% Baja | 40 | 3 Media | 12 | Mitigar | coordinar con Jefe de Sistemas | Jefe de Sistemas | Cochachin | Capacitar al personal | Capacitación in-house | 80% | Desaparecio
PE01-XYZ - R006 | 6 | 2019-06-06 | Ext - Usuarios | Construcción | Cambios en el diseño inicial | escasa experiencia | 70%-Alta | 80 | 5 Muy alta | 56 | Aceptar - Pasivamente | coordinar con cliente | Análista de Sistemas | Gonzales | Reuniones con cliente | Optimizar reuniones de trabajo | 80% | Incurrido (Problema) | 2019-03-12
PE01-XYZ - R007 | 7 | 2019-06-07 | Int - El proceso | Construcción | Requerir más tiempo para implementación | inconsistencia en el cronograma | 90%-Muy alta | 100 | 5 Muy alta | 90 | Evitar | coordinar con Cliente | Jefe de Sistemas | Cochachin | Reuniones con cliente | Aplicar protocolo horas extra | 80% | No Incurrido
PE01-XYZ - R008 | 8 | 2019-06-08 | Int - El entorno | Transición | Identificación deficiente de las funcionalidades del sistema | diseño inconsistene | 30% Baja | 40 | 3 Media | 12 | Mitigar | coordina con Programador | Análista Programador | Barrera | reuniones con equipo | Optimizar reuniones de trabajo | 60% | No Incurrido
PE01-XYZ - R009 | 9 | 2019-06-09 | Int - Equipo de trabajo | Transición | Deficiente comunicación con el cliente | no comprension de cambios en requerimientos | 50% Media | 60 | 4 Alta | 30 | Transferir | coordinar con el Cliente | Análista de Sistemas | Gonzales | reuniones con cliente | Coordinar con la gerencia de la empresa | 10% | No Incurrido
PE01-XYZ - R010 | 10 | 2019-06-10 | Int - El proyecto | Construcción | Falta de competencia de recurso humano | rotación de personal | 50% Media | 60 | 4 Alta | 30 | Evitar | coordina con Jefe de Sistemas | Jefe de Sistemas | Cochachin | Capacitación fuera de horario de oficina | Capacitación in-house | 80% | No Incurrido
PE01-XYZ - R011 | 11 | 2019-06-11 | Int - La tecnologia | Transición | Pérdida de información por daños de hardware | Factores externos | 10% Muy baja | 20 | 2 Baja | 2 | Transferir | coodinar por Jefe de Sistemas | Jefe de Sistemas | Cochachin | Realizar bacukp diarios y semanales | Protocolo de Bakups | 90% | No Incurrido
PE01-XYZ - R012 | 12 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R013 | 13 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R014 | 14 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R015 | 15 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R016 | 16 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R017 | 17 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R018 | 18 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R019 | 19 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R020 | 20 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R021 | 21 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R022 | 22 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R023 | 23 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R024 | 24 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R025 | 25 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R026 | 26 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R027 | 27 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R028 | 28 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R029 | 29 | [7 empty] | - | 0
PE01-XYZ - R030 | 30 | [7 empty] | - | 0

## Resumen
Resumen de registro de Riesgos
Proyecto / Linea |  | PE01-XYZ
Fecha de Actualización |  | 4364600%
Identificación |  |  | Análisis |  |  |  | Estrategia de respuesta |  |  | Monitoreo
Cód. Riesgo | Fecha de registro | Descripción del Riesgo | Prob. % | Impacto (HH) | Impacto (1 al 5) | Exp al Riesgo | Descripción | Responsable | Acciones realizadas | % de avance | Estado | Fecha de incurrido
PE01-XYZ - R001 | 1899-12-31 | Falta de configuración del servidor de prueba | 90%-Muy alta | 90 | 5 Muy alta | 81 | Transferir - coordinar con el Cliente | Jefe de Sistemas - Cochachin | Mantenimiento del servidor | 1% | Incurrido (Problema) | 2019-06-12
81
Formulas:
Fecha de incurrido = IF(LEN([Identificación])>0,VLOOKUP([Identificación],'Matriz de Riesgos'!$A10:T39,20,FALSE),"")

## Tablas
Tipo de Estrategia | Linea/Proyecto | Rol responsable
Aceptar - Pasivamente | -- No aplica -- | Análista Programador
Aceptar - Activamente | Linea 1 | Análista de Sistemas
Transferir | Linea 2 | Jefe de Sistemas
Evitar | Linea 3 | Gerente de Sistemas
Mitigar | Linea 4 | Cliente
Linea 5
Fases del Rup | Linea 6
No aplica | Linea 7
Inception | Linea 8
Elaboración | PE01-XYZ
Construcción | PE01-XYZ
Transición | PE01-XYZ
PE01-XYZ
Categoria Origen | PE01-XYZ
Int - Equipo de trabajo
Int - El proceso
Int - El producto
Int - El entorno
Int - El proyecto
Int - La tecnologia
Ext - Usuarios
Ext - Coordinadores
Ext - Producto
Ext - Tecnologia

## Definiciones
Categorización de los Riesgos: | [5 empty] | Prob e Impacto | [5 empty] | Valores para estimar el Impacto
[9 empty] | Valores para estimar la Probabilidad |  |  | Estimación Verbal |  | Proy Especiales | Mantenimiento
[9 empty] | Estimación Verbal |  | Rangos |  |  | Rango | Rango
| PROBABILIDAD % (De 10% a 90%) | Muy Alta | 90% | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | MA | Muy Alta | Entre 80% y 100% | MA | Muy Alta | (Mayor a 72) hh | (Mayor a 48) hh
|  | Alta | 70% | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | A | Alta | Entre 60% y menor a 80% | A | Alta | (mas de 56 a 72) hh | (mas de 24 a 48) hh | 30% | 0.6 | 0.9 | 1.2
|  | Media | 50% | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | M | Media | Entre 40% y menor a 60% | M | Media | (mas de 32 a 56) hh | (mas de 16 a 24) hh | 20% | 0.4 | 0.6 | 0.8
|  | Baja | 30% | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | B | Baja | Entre 20% y menor a 40% | B | Baja | (mas de 16 a 32) hh | (mas de 8 a 16) hh | 10% | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  | Muy Baja | 10% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | MB | Muy Baja | Menor a 20% | MB | Muy Baja | (de 1 a 16) hh | (de 1 a 8) hh |  | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta
IMPACTO
[5 empty] | Riesgo Mayor |  |  | Debe tener estrategia y plan de contingencia
[5 empty] | Riesgo Intermedio |  |  | Debe tener estrategia
[5 empty] | Riesgo Menor |  |  | El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitoreralo